## WBS-Level Gantt
EduAI WBS 二级任务 Gantt 图（评审后更新）
WBS | 任务 | 负责人 | 开始 | 结束 | 计划工时 | 03-30 | 03-31 | 04-01 | 04-02 | 04-03 | 04-04 | 04-05 | 04-06 | 04-07 | 04-08 | 04-09 | 04-10 | 04-11 | 04-12 | 04-13 | 04-14 | 04-15 | 04-16 | 04-17 | 04-18 | 04-19 | 04-20 | 04-21 | 04-22 | 04-23 | 04-24 | 04-25 | 04-26 | 04-27 | 04-28 | 04-29 | 04-30 | 05-01 | 05-02 | 05-03 | 05-04 | 05-05 | 05-06 | 05-07 | 05-08 | 05-09 | 05-10 | 05-11 | 05-12 | 05-13 | 05-14 | 05-15 | 05-16 | 05-17 | 05-18 | 05-19 | 05-20 | 05-21 | 05-22 | 05-23 | 05-24 | 05-25 | 05-26 | 05-27 | 05-28 | 05-29 | 05-30 | 05-31 | 06-01 | 06-02 | 06-03 | 06-04 | 06-05 | 06-06 | 06-07 | 06-08 | 06-09 | 06-10 | 06-11 | 06-12 | 06-13 | 06-14
1.1 | 项目协调与进度跟踪 | 全体成员 | 2026-03-30 | 2026-06-14 | 12
1.2 | 风险与阻塞处理 | 全体成员 | 2026-03-30 | 2026-06-14 | 8
1.3 | 工时统计、评审反馈跟踪与计划修正 | 纪鹏 / 全体成员 | 2026-05-10 | 2026-05-17 | 8
2.1 | RBS / WBS / schedule 更新 | 冯俊财 | 2026-05-10 | 2026-05-17 | 8
2.2 | 系统架构与模块边界确认 | 全体成员 | 2026-03-30 | 2026-04-08 | 10
2.3 | 数据模型、API 与前端交互设计 | 冯俊财 / 路清怡 / 张诗蔻 | 2026-04-01 | 2026-04-12 | 8
2.4 | 课程 Agent 使用场景定义 | 冯俊财 / 张诗蔻 | 2026-05-10 | 2026-05-17 | 8
2.5 | 课程知识库隔离设计 | 冯俊财 / 路清怡 | 2026-05-10 | 2026-05-17 | 8
3.1 | 启动 postgres、redis 和 minio | 冯俊财 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 8
3.2 | 数据库迁移与环境检查 | 冯俊财 / 路清怡 | 2026-04-01 | 2026-04-12 | 6
3.3 | Celery worker 与任务队列验证 | 路清怡 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 8
3.4 | 启动脚本与部署准备 | 冯俊财 / 路清怡 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 6
4.1 | JWT 认证与用户角色 | 冯俊财 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 8
4.2 | Courses / Resources API | 路清怡 | 2026-04-13 | 2026-04-26 | 12
4.3 | AgentBase / LLM Provider | 冯俊财 | 2026-04-06 | 2026-04-19 | 14
4.4 | 资料解析 / chunk / embedding | 冯俊财 / 路清怡 | 2026-04-13 | 2026-04-26 | 14
4.5 | RAG 检索与 QAAgent | 冯俊财 | 2026-04-16 | 2026-04-26 | 14
4.6 | Chat session 持久化 | 冯俊财 | 2026-05-06 | 2026-05-10 | 8
4.7 | 作业提交与异步批改 | 冯俊财 / 路清怡 | 2026-04-27 | 2026-05-17 | 14
4.8 | 学情分析与预警 | 路清怡 | 2026-05-04 | 2026-05-17 | 10
4.9 | 练习生成与作答反馈 | 路清怡 | 2026-05-04 | 2026-05-17 | 10
4.10 | 资源删除 / 重试 / 下载 | 路清怡 | 2026-05-06 | 2026-05-17 | 8
4.11 | 课程级知识隔离验证 | 冯俊财 / 路清怡 | 2026-05-10 | 2026-05-24 | 6
4.12 | 后端异常处理 | 冯俊财 / 路清怡 | 2026-05-10 | 2026-05-24 | 4
5.1 | 登录与布局 | 张诗蔻 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 10
5.2 | 课程管理与资料上传 | 张诗蔻 | 2026-04-20 | 2026-05-10 | 16
5.3 | 聊天问答与历史记录 | 张诗蔻 / 冯俊财 | 2026-04-20 | 2026-05-17 | 14
5.4 | 学生课程资料下载 | 张诗蔻 / 冯俊财 | 2026-05-10 | 2026-05-24 | 8
5.5 | 作业 / 学情 / 练习页面接入 | 张诗蔻 | 2026-05-11 | 2026-05-31 | 32
5.6 | 前端错误提示与异常交互优化 | 张诗蔻 | 2026-05-10 | 2026-05-24 | 14
6.1 | Widget 嵌入 | 张诗蔻 / 纪鹏 | 2026-05-25 | 2026-06-07 | 6
6.2 | 超星 / 钉钉适配说明 | 纪鹏 | 2026-05-25 | 2026-06-07 | 4
6.3 | Agent 构建器 | 张诗蔻 | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 4
7.1 | 后端 API 测试 | 纪鹏 / 冯俊财 / 路清怡 | 2026-04-20 | 2026-06-07 | 10
7.2 | 问答准确率与批量题集评测 | 纪鹏 / 冯俊财 | 2026-04-20 | 2026-05-24 | 10
7.3 | 端到端场景测试 | 全体成员 | 2026-05-11 | 2026-06-07 | 10
7.4 | 异常场景测试 | 纪鹏 / 张诗蔻 | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 10
7.5 | 性能与并发测试 | 纪鹏 / 路清怡 | 2026-05-18 | 2026-06-07 | 12
8.1 | 工作日志与周报 | 全体成员 | 2026-03-30 | 2026-06-14 | 4
8.2 | PPT 与演示材料 | 全体成员 | 2026-04-20 | 2026-05-10 | 6
8.3 | 文档和架构图 / 数据流图 / 活动图 | 全体成员 | 2026-05-10 | 2026-05-24 | 6
8.4 | 最终报告与交付包 | 全体成员 | 2026-06-01 | 2026-06-14 | 4
里程碑 | 说明 | 负责人 | 日期 | 状态
M1 | 基础能力就绪 | 全体成员 | 2026-04-12 | 已完成 | [14 empty] | ◆
M2 | 问答 MVP | 全体成员 | 2026-04-26 | 已完成 | [28 empty] | ◆
M3 | 教学闭环完成 | 全体成员 | 2026-05-17 | 计划中 | [49 empty] | ◆
M4 | 全功能集成完成 | 全体成员 | 2026-05-31 | 计划中 | [63 empty] | ◆
M5 | 项目交付 | 全体成员 | 2026-06-14 | 计划中 | [77 empty] | ◆

## Milestones
里程碑 | 说明 | 目标日期 | 状态
M1 | 基础能力就绪 | 2026-04-12 | 已完成
M2 | 问答 MVP | 2026-04-26 | 已完成
M3 | 教学闭环完成 | 2026-05-17 | 计划中
M4 | 全功能集成完成 | 2026-05-31 | 计划中
M5 | 项目交付 | 2026-06-14 | 计划中

## Updated Hours
工作包 | 原计划工时 | 更新后计划工时 | 调整原因
1.0 项目管理 | 24 | 28 | 增工作时统计、计划修正和评审反馈跟踪。
2.0 需求与系统设计 | 40 | 42 | 补充教师端 AI 场景和课程知识库隔离设计。
3.0 基础设施与 DevOps | 32 | 28 | 基础环境已基本跑通，后续投入略减少。
4.0 后端开发 | 120 | 122 | 增加资源删除/重试/下载、课程隔离验证和异常处理。
5.0 前端开发 | 96 | 94 | 前端主页面已完成大部分，后续重点转向真实接口和错误提示。
6.0 平台适配 | 16 | 14 | 平台适配范围保持模拟接入，略压缩。
7.0 测试与质量保证 | 40 | 52 | 根据评审意见增加性能、并发和异常测试。
8.0 文档与提交 | 32 | 20 | 文档模板和基础材料已形成，后续以更新维护为主。
总计 | 400 | 400 | 总工时保持 400h，内部结构按评审建议调整。

## Review Actions
评审问题 / 建议 | 行动计划 | 负责人 | 计划时间 | 产出
教师端 AI 场景不够明确 | 定义教师端用于知识点检查、参考答案校验、练习设计、学情总结的工作流。 | A / C | 2026-05-10 ~ 2026-05-17 | 教师端 AI 场景说明与流程图
课程知识库可能混用 | 资料、chunk、embedding、Agent、chat session 全部绑定 course_id；RAG 检索先按课程过滤。 | A / B | 2026-05-10 ~ 2026-05-24 | 课程隔离设计与测试用例
工时缺少实际对比 | 统计 M1/M2 实际工时并和原计划对比。 | D / 全体 | 2026-05-10 ~ 2026-05-17 | 计划-实际工时对比表
异常处理与前端提示不足 | 补充上传失败、worker 失败、LLM 失败、无资料、无 Agent 等提示。 | B / C | 2026-05-10 ~ 2026-05-24 | 统一错误提示与前端交互优化
测试规模不足 | 增加异常测试、性能测试、并发测试和批量题集测试。 | D / A / B | 2026-05-18 ~ 2026-06-07 | 测试报告
汇报可视化不足 | 补充架构图、RAG 数据流图、作业批改活动图、教学闭环图。 | D / A | 2026-05-10 ~ 2026-05-24 | 更新后的汇报图表